## Sheet1
	dagar:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
1 Datainsamlingen
Instruktioner för insamling av känslig inlärarpersondata		i
Instruktioner för insamling av känslig inlärartext		I
Sätt upp relationsdatabas och gränssnitt		i	i	i	i	i	i	i	i
Manual												i
Fixa buggar och feature requests efter pilot													i	i	i	i	I	j	j	j	j	j
1,25 Uppgiftsfördelningssystem
Research: related work (WebAnno, mechanical turk), ta fram kravspec		i	i	i	i	i	i	i	i	I	j	j	j	j	j	j	j	j
Implementation/installation																						k	k	k	k	k	k	k	k	n	n	n	n	n	n	n	n
Manual																																										I	I
Fixa buggar och feature requests efter pilot																																												i	i	i	i	i	i	i	i	I	j	j	j	j	j	j	j	j
1,5 Transkription och anonymisering
Sätta upp lokala oanslutna datorer (behövs om insamlarassistenterna inte gör dessa två steg)		j	j	j	j	j																																				j	j	j	j	j
Enklast möjliga transkription med en bild och en textredigerare		i	i	i	i	i
Manual							I
Fixa buggar och feature requests efter pilot								i	i	i	i	I	j	j	j	j	j
Anonymisering
Research: related work, ta fram kravspec, tidsuppskatta hur NER kan användas		i	i	i	i	i	j	j	j	j	j	j	j	j
Implementation/installation																	k	k	k	k	k	k	k	k
Manual																											I
Fixa buggar och feature requests efter pilot																												i	i	i	i	I	j	j	j	j	j
2 Annotering
Byta inloggning och objektslagring		i	i	i	i	i
Sammanställ data från piloten		i	i	i	i	i
Fixa buggar och feature requests efter pilot		i	i	i	i	i	i	i	i	I	j	j	j	j	j	j	j	j
Uppdatera manualen																						I	I

minimumtid för det vi kan uppskatta	84	I
maximumtid för det vi kan uppskatta	149	I	j
extra minimitid för det vi har höftat	20	k
extra maximitid för det vi har höftat	30	k	n
4-8.5 månader för en person